## 工作表1
總覽 |  | 完成 | 工作名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 進度
今天日期 | 2019-06-06 |  | 產品分析 | 2019-05-03 | 2019-05-17 | TRUE | 1
工作完成數量 | 5 |  | 發想腳本 | 2019-05-17 | 2019-06-02 | TRUE | 1
工作未完成數量 | 3 |  | 確認腳本 | 2019-06-02 | 2019-06-10 | TRUE | 1
工作總數量 | 8 |  | 畫分鏡圖 | 2019-06-15 | 2019-06-23 | TRUE | 1
完成百分比 | 62.5% |  | 開始拍攝 | 2019-06-23 | 2019-07-04 | TRUE | 1
未完成百分比 | 37.5% |  | 後製剪輯 | 2019-07-04 | 2019-07-13 | FALSE | 🕐
|  |  | 剪輯討論與修改 | 2019-07-13 | 2019-07-20 | FALSE | 🕐
|  |  | 影片上線 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | FALSE | 🕐

## 工作表1 (2)
總覽 | 完成 | 工作名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 進度
今天日期 |  | 產品分析 | 2019-05-03 | 2019-05-17 | FALSE
工作完成數量 |  | 發想腳本 | 2019-05-17 | 2019-06-02
工作未完成數量 |  | 確認腳本 | 2019-06-02 | 2019-06-10
工作總數量 |  | 畫分鏡圖 | 2019-06-15 | 2019-06-23
完成百分比 |  | 開始拍攝 | 2019-06-23 | 2019-07-04
未完成百分比 |  | 後製剪輯 | 2019-07-04 | 2019-07-13
|  | 剪輯討論與修改 | 2019-07-13 | 2019-07-20
|  | 影片上線 | 2019-07-20 | 2019-07-21

## 工作表1 (3)
總覽 | 完成 | 工作名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 進度
今天日期 |  | 產品分析 | 2019-05-03 | 2019-05-17 | FALSE
工作完成數量 |  | 發想腳本 | 2019-05-17 | 2019-06-02
工作未完成數量 |  | 確認腳本 | 2019-06-02 | 2019-06-10
工作總數量 |  | 畫分鏡圖 | 2019-06-15 | 2019-06-23
完成百分比 |  | 開始拍攝 | 2019-06-23 | 2019-07-04
未完成百分比 |  | 後製剪輯 | 2019-07-04 | 2019-07-13
|  | 剪輯討論與修改 | 2019-07-13 | 2019-07-20
|  | 影片上線 | 2019-07-20 | 2019-07-21

## 工作表1 (4)
總覽 | 完成 | 工作名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 進度
今天日期 |  | 產品分析 | 2019-05-03 | 2019-05-17 | FALSE
工作完成數量 |  | 發想腳本 | 2019-05-17 | 2019-06-02
工作未完成數量 |  | 確認腳本 | 2019-06-02 | 2019-06-10
工作總數量 |  | 畫分鏡圖 | 2019-06-15 | 2019-06-23
完成百分比 |  | 開始拍攝 | 2019-06-23 | 2019-07-04
未完成百分比 |  | 後製剪輯 | 2019-07-04 | 2019-07-13
|  | 剪輯討論與修改 | 2019-07-13 | 2019-07-20
|  | 影片上線 | 2019-07-20 | 2019-07-21